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ПЛАН
на общинска администрация Ново село и ОИК за организационно-техническата подготовка за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
	№
	Основни процедури, събития и действия
	Основание

от ИК
	Време 
(дни/часове) спрямо изборния ден
	Срок до дата

(вкл.)
	Отговорник

	1.
	Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на ОИК
	Чл. 75, ал. 1, изр. 2
	Не по-късно от 59 дни преди изборния ден
	26.08.2015 г.
	Д. Стоянова

	2.
	При кмета на общината се провеждат консултации за състава на ОИК 


	Чл. 75, ал.1


	Не по-късно от 56 дни преди изборния ден
	29.08.2015 г.
	Д. Стоянова

	3.
	Кметът на общината представя на ЦИК предложенията за състав на общинската избирателна комисия в случая, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите, ведно с протокола от преговорите
	Чл. 75, ал.7 и ал.8
	Не по-късно от 55 дни преди изборния ден
	30.08.2015 г.
	Д. Стоянова

	4.
	Кметът на общината изпраща на ЦИК направените предложения за състав на общинската избирателна комисия в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите
	Чл. 75, ал.6
	Не по-късно от 55 дни преди изборния ден
	30.08.2015 г.
	Д. Стоянова

	5.
	Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта.

Обявява публично заповедта на общодостъпно място
	Чл. 8, ал. 2
	Не по-късно от 50 дни преди изборния ден
	04.09.2015 г.
	Д. Стоянова

	6.
	Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК
	Чл. 41, ал. 3
	Не по-късно от 45 дни преди изборния ден
	09.09.2015 г.
	Цв. Симеонова
Д. Стоянова

	7.
	Предварителните избирателни списъци част I се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция
	Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2
	Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
	14.09.2015 г.
	Цв. Симеонова
Д. Стоянова

	8.
	Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място 

Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелства
	Чл. 408, ал. 1 и ал. 2

	Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
	14.09.2015 г.
	Цв. Симеонова

	9.
	ОИК регистрира партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове 
	Чл. 147, ал.1

Чл. 148, ал. 2
Чл. 153, ал.1
	Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
	14.09.2015 г.
	ОИК

	10.
	Партия или коалиция от състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК
	Чл. 149, ал. 7
	Не по-късно от 40 дни преди изборния ден
	14.09.2015 г.
	ОИК

	11.
	Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК
	Чл. 91, ал. 1, изр. 2
	Не по-късно от 38 дни преди изборния ден
	16.09.2015 г.
	Д. Стоянова

	12.
	ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК
	Чл. 163, ал. 3
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	19.09.2015 г.
	ОИК

	13.
	Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци част II се предават от кмета на общината
	Чл. 26, ал. 2
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	19.09.2015 г.
	Цв. Симеонова

	14.
	Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ОИК
	Чл. 149, ал.1,
ал. 2 и ал. 4
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	19.09.2015 г.
	ОИК

	15.
	ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК
	Чл. 8, ал. 8
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	19.09.2015 г.
	ОИК

	16.
	Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции
	Чл. 8, ал. 6
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	19.09.2015 г.
	Д. Стоянова

	17.
	При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК
	Чл. 91, ал. 3
	Не по-късно от 35 дни преди изборния ден
	19.09.2015 г.
	Д. Стоянова

	18.
	Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани в ОИК, може да поискат заличаване на регистрацията им. ОИК взема решение за заличаване на регистрацията им
	Чл. 150
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	22.09.2015 г.
	ОИК

	19.
	Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи
	Чл. 414 ал. 3
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	22.09.2015 г.
	ОИК

	20.
	Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства
	Чл. 416, ал. 4


	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	22.09.2015 г.
	ОИК

	21.
	ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка
	Чл. 418, ал. 1
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	22.09.2015 г.
	ОИК

	22.
	ОИК приема решения за регистрация на кандидатските листи
	Чл. 414 ал. 3
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	22.09.2015 г.
	ОИК

	23. 
	ОИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в състава и наименованието на местна коалиция
	Чл. 149, ал. 5 и ал. 6
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	22.09.2015 г.
	ОИК

	24.
	Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите
	Чл. 155, ал. 1
	Не по-късно от 32 дни преди изборния ден
	Не по-късно от 18,00 ч. на 22.09.2015 г.
	

	25.
	ОИК изпраща на ЦИК списък с регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на община, райони и кметства
	Чл. 413, ал. 7

Чл. 415

Чл. 397, ал. 2
	Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
	23.09.2015 г.
	ОИК

	26.
	ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от жребия
	Чл. 87, ал. 1, т. 10
	Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
	23.09.2015 г.
	ОИК

	27.
	ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати
	Чл. 196, ал. 3
	Не по-късно от 31 дни преди изборния ден
	23.09.2015 г.
	ОИК

	28.
	Министерският съвет предоставя на общините, съответно на областните администрации, средствата за организационно-техническата подготовка на изборите
	Чл. 18, ал. 3
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	24.09.2015 г.
	С. Ангелов

	29.
	Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК.
Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациите
	Чл. 410, ал. 1 и ал. 2

	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	24.09.2015 г.
	Цв. Симеонова

	30.
	
	
	
	
	

	31.
	Кметът на общината предоставя в ОИК протокола и другите книжа от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато съгласие
	Чл. 91, ал. 7
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	24.09.2015 г.
	Д. Стоянова

	32.
	Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие
	Чл. 91, ал. 8 и ал. 9
	Не по-късно от 30 дни преди изборния ден
	24.09.2015 г.
	Д. Стоянова

	33.
	ОИК установява резултата от извършената проверка.

Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2 от ИК
	Чл. 418, ал. 4 и ал. 5
	Не по-късно от 27 дни преди изборния ден
	27.09.2015 г.
	ОИК

	34.
	ОИК назначава СИК
	Чл. 89, ал.1
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден
	29.09.2015 г.
	ОИК

	35.
	Кметът обявява част II на избирателните списъци, като в тях не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация на вписаните в тях лица
	Чл. 41, ал. 2
	Не по-късно от 25 дни преди изборния ден
	29.09.2015 г.
	Цв. Симеонова

	36.
	Когато ОИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК
	Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89
	Не по-късно от 24 дни преди изборния ден
	30.09.2015 г.
	ОИК

	37.
	Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес
	Чл. 37, ал. 1
	Не по-късно от 20 дни преди изборния ден
	04.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	38.
	При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижната СИК
	Чл. 90, ал. 2, изр. 1
Чл. 91
	Не по-късно от 18 дни преди изборния ден
	06.10.2015 г.
	Д. Стоянова

	39.
	Кметът на общината прави предложение до ОИК за състава на подвижната СИК 
	Чл. 90, ал. 2, изр. 2
	Не по-късно от 15 дни преди изборния ден
	09.10.2015 г.
	Д. Стоянова

	40.
	ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)
	Чл. 27, ал. 2
	Не по-късно от 15 дни преди изборния ден
	09.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	41.
	Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес
	Чл. 36, ал. 1 и ал. 2
	Не по-късно от 14 дни преди изборния ден
	10.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	42.
	Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателния списък по настоящия му адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес
	Чл. 36, ал. 3
	Не по-късно от 12 дни преди изборния ден
	12.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	43.
	ОИК назначава подвижната СИК при гласуване с подвижна избирателна кутия
	Чл. 89, ал. 2
	Не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	14.10.2015 г.
	ОИК


	44.
	Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица
	Чл. 39, ал. 1
	Не по-късно от 10 дни преди изборния ден
	14.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	45.
	ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден
	Чл. 234, ал. 1
	Не по-късно от 7 дни преди изборния ден
	17.10.2015 г.
	ОИК

	46.
	Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината
	Чл. 43, ал. 1 и ал. 2
	Не по-късно от 7 дни преди изборния ден
	17.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	47.
	Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия
	Чл. 37, ал. 2
	Не по-късно от 5 дни преди изборния ден
	19.10.2015 г.
	Цв. Симеонова

	48.
	Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги
	Чл. 9, ал. 8
	48 часа преди изборния ден
	22.10.2015 г.
	Р. Дионисиева
Д. Стоянова

	49.
	Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване)
	Чл. 28, ал. 2
	Не по-късно от 48 часа преди изборния ден
	22.10.2015 г.
	Р. Дионисиева

Д. Стоянова

	50.
	Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК
	Чл. 57, ал. 1, т. 1

Чл. 87, ал. 1, т. 1
	
	До 18,00 ч. на 23.10.2015 г.
	ОИК

	51.
	СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването
	Чл. 215

Чл. 218
	В предизборния ден
	24.10.2015 г.
	Д. Стоянова
Цв. Симеонова

	52.
	Транспортно обслужване
	
	В  изборния ден
	25.10.2015 г.
	С. Пръвчев

И. Иванов

Г. Иванов

Е. Гогичев

	53.
	Осигуряване на дежурство в изборния ден
	
	В изборния ден
	25.10.2015 г.
	Д. Стоянова

	54.
	Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на ОИК СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация
	Чл. 100, ал. 1, т. 5
	Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
	
	Д. Стоянова

Цв. Симеонова

	55.
	ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването за общински съветници, за кметове на община, за кметове на райони и за кметове на кметства. Приема решение за обявяване на избраните общински съветници.
Обявява резултатите по партии, коалиции, местни коалции и независими кандидати.
Приема решение за обявяване на избран кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или за насрочване на втори тур за избор на кмет.
Издава удостоверения на избраните общински съветници и кметове 
	Чл. 447

Чл. 452, ал. 2

Чл. 453, ал. 5

Чл. 87, ал. 1, т. 26
	Не по-късно от  48 часа след приключване на гласуването
	
	ОИК


Секретар:                                                                       





 Кмет община Ново село:

             
  /Д.Стоянова/                                                                           




  
    /инж. Г. Стоенелов/

